高教处2013年工作要点一览表

| 工作类别 | 工作任务 | 具体内容 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、高等教育综合改革 | 1.建立健全综合改革推进机制 | （1）不断完善高等教育综合改革制度设计 | 全年 |
|  |  | （2）对112项改革试点项目实施情况开展中期检查，加强项目管理，健全项目进度报告制度 | 上半年 |
|  |  | （3）突出重点领域和关键环节，确定一批项目重点推进 | 上半年 |
|  |  | （4）遴选一批改革示范项目和典型案例 | 下半年 |
|  | 2.推进试点学院改革 | （5）遴选10个左右的试点学院 | 4月 |
|  |  | （6）组织承担改革任务的学校进一步完善和落实试点学院改革方案 | 4月 |
|  |  | （7）举办试点学院改革专题研讨班，组织试点学院学习考察 | 5月 |
|  | 3.推进高校之间协同创新发展 | （8）深入推进“部省高校支持合作计划”，从部属高校选出100位“彩虹学者”，从省属高校选出100位研修骨干 | 3-4月 |
|  |  | （9）对“部省高校支持合作计划”参与高校的工作进展情况进行考核，表彰先进单位 | 上半年 |
|  |  | （10）支持部属高校之间、师范教育联盟、南湖十校联盟等办学联合体的合作办学工作 | 全年 |
|  |  | （11）成立鄂西生态旅游圈本科高校联盟 | 上半年 |
|  |  | （12）探索省际间高等教育资源共享平台建设，推动“中三角”（湘鄂赣）高校开展联合培养人才和高等教育资源共享试点 | 全年 |
| 二、人才培养模式改革 | 4.推进拔尖创新人才培育试验 | （13）对拔尖创新人才培育试验计划推进情况进行绩效评估 | 上半年 |
|  |  | （14）实施“湖北高校大学生海外游学计划”，遴选200名左右试验班学生赴海外高水平大学、研究机构游学 | 上半年 |
|  | 5.探索协同育人模式 | （15）组织高校与科研院所签署合作协议，联合培养基础学科拔尖人才 | 5月 |
|  |  | （16）遴选100个左右的工科专业实施校企共建 | 4月 |
|  |  | （17）研究实施省级卓越工程师教育培养计划 | 4月 |
|  |  | （18）新建50个“产业人才培养计划”项目 | 4月 |
|  |  | （19）对已有143个本科“产业人才培养计划”专业点改革试验情况进行绩效评估 | 上半年 |
|  |  | （20）研究出台建立多方协同育人机制的指导意见 | 上半年 |
| 三、专业和课程建设 | 6.建立学科专业动态调整机制 | （21）制定并公布年度专业信息指南，发布鼓励、限制、淘汰专业的信息 | 5月前 |
|  |  | （22）出台促进学科专业动态调整的指导意见，建立专业预警、退出机制 | 5月前 |
|  | 7.推进本科重点专业建设工作 | （23）新建100个省级“专业综合改革试点”建设项目 | 4月 |
|  |  | （24）对已立项的国家级和省级“专业综合改革试点”项目开展中期检查 | 下半年 |
|  |  | （25）启动民办高校和独立学院重点培育本科专业建设，遴选30个左右重点培育专业点 | 6月 |
|  | 8.加强课程建设 | （26）建设25门左右省级精品视频公开课程建设任务，遴选推荐10门左右的课程建设国家级精品视频公开课程 | 5-6月 |
|  |  | （27）建设120门左右省级精品资源共享课程建设任务，遴选推荐100门左右的课程建设国家级精品资源共享课程 | 5-6月 |
|  |  | （28）建设教师教育精品资源共享课程 | 5-6月（以教育部时间为准） |
|  | 9.加强共享平台建设工作 | （29）完善“湖北省高等学校教育教学公共平台”服务功能，推进本科教学工程项目网络评审平台建设，进一步整合重点（特色、品牌、综合改革试点）专业、精品（视频公开、资源共享）课程等成果资源 | 全年 |
|  |  | （30）推进高校数字图书馆建设，完善高校图书馆文献资源保障体系，推进图书文献等优质教学资源共建共享 | 全年 |
| 四、实践创新能力培养 | 10.加强实习实训基地建设 | （31）推动建立“湖北省高校实习实训工作联席会议”制度 | 3-4月 |
|  |  | （32）支持高校依托科研院所、行业企业、社会有关部门合作新建60个省级实习实训基地 | 5月 |
|  |  | （33）推进省直机关及事业单位接受大学生实习工作、大学生课外实践教育基地建设工作 | 上半年 |
|  |  | （34）指导现有60个省级实习实训基地进一步完善建设方案 | 5月底前 |
|  | 11.加强实验教学示范中心建设 | （35）启动“十二五”期间重点建设100个省级示范中心的遴选工作 | 4月 |
|  |  | （36）遴选推荐5个国家级实验教学示范中心 | 4月 |
|  | 12.加强大学生创新创业能力培养 | （37）组织开展数学建模、电子设计、工程训练、广告艺术、工业设计等10多项大学生课外科研和科技创新竞赛活动 | 全年 |
|  |  | （38）支持1000项左右大学生创新创业训练计划项目 | 6月（以教育部时间为准） |
| 五、教师教学发展 | 13.推动教师教学发展中心建设 | （39）重点建设3个左右省级高等学校教师教学发展示范中心 | 10月前 |
| 能力建设 | 14.加强高等教育教学研究 | （40）遴选400项省级教学研究项目 | 6月 |
|  |  | （41）完成第七届省级教学成果奖表彰奖励有关工作 | 3月 |
|  |  | （42）完成国家教学成果奖推荐工作 | 6月（以教育部时间为准） |
|  | 15.加强教学团队建设 | （43）开展省级教学团队遴选建设工作 | 9月前 |
| 六、教学质量监控体系建设 | 16.建立教学质量年报制度 | （44）修改完善省属本科高校教学质量年度报告发布制度，规范本科教学质量年度报告内容 | 4月 |
|  |  | （45）组织省属全部本科高校向社会公开发布本科教学质量年度报告 | 12月前 |
|  | 17.推进专业与教学评估工作 | （46）对毕业生不足三届的新办本科专业进行评估 | 9-10月 |
|  |  | （47）对布点较多的同类型本科专业开展评估试点 | 9-10月 |
|  |  | （48）支持新设高校（湖北警官学院）接受教育部合格评估 | 10-11月（以教育部时间为准） |
| 七、高等继续教育规范管理 | 18.规范成人高等教育管理 | （49）开展高等学校成人高等教育函授站年检工作 | 9月 |
|  |  | （50）开展现代远程教育校外学习中心（点）年检工作 | 9月 |
|  |  | （51）开展成人教育专业审核备案工作 | 5-6月 |
|  | 19.规范自学考试教育管理 | （52）做好自学考试社会助学机构的管理工作 | 3-12月 |
|  |  | （53）对自学考试社会助学机构的办学条件和教学工作进行检查 | 10-11月 |
| 八、其他工作 |  | （54）普通专升本工作 | 3-10月 |
|  |  | （55）年度本科专业设置工作 | 7-8月 |