长 江 大 学 文 件

长大校发﹝2016﹞82号

关于印发《长江大学本科教学工作

审核评估评建工作方案》的通知

校属各单位：

《长江大学本科教学工作审核评估评建工作方案》已经校长办公会议研究通过，现予印发，请遵照执行。

长江大学

2016年5月4日

长江大学本科教学工作审核评估评建工作方案

为贯彻《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高[2013]10号）精神，全面提高人才培养质量，学校将于2017年7月上旬接受教育部本科教学工作审核评估。为做好相关工作，特制定本方案。

一、指导思想

坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针；进一步突出内涵建设，突出特色发展；进一步强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化质量保障体系建设；进一步巩固教学中心地位，切实提高学校本科教学水平和人才培养质量。

二、工作目标

通过自评自建，对照教育部本科教学工作审核评估细则，全面梳理学校办学定位和质量保障体系；重点检查学校办学定位、人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度，教师和教学资源条件的保障度，教学和质量保障体系运行的有效度，学生和社会用人单位的满意度；全面总结学校本科人才培养工作，深入诊断学校本科教学工作存在的问题，进一步落实人才培养中心地位，健全质量保障体系，提升办学内涵，突出办学特色，提高人才培养质量。

三、整体安排

本次评建工作分为启动、自评自建、专家审核、整改提高四个阶段，具体安排如下：

（一）启动阶段（2016年4月）

1.成立评建工作组织机构；

2.制订工作方案，分解任务，明确职责，落实到人；

3.召开迎评促建工作动员会，启动评建工作；

4.学习评估文件和细则，组织业务学习与调研。

（二）自评自建阶段（2016年5月-2017年6月）

本阶段工作主要是自查自评、自纠自建和完善迎评。

1.结合评建工作，进一步总结学校办学定位与特色；征求相关单位意见，查找本科教学工作存在的问题；对本科教学工作存在的问题进行梳理，并研究制定和落实整改措施；

2.填报本科教学基本状态数据库；

3.制定专业评估方案，启动学校专业评估；

4.完成自评报告，整理支撑材料；

5.清理规范2015-2016学年教学档案；

6.开展教学设施设备购置，教学楼、实验室、校内实习基地、运动场等教学场所维护整治及校园环境文化建设，美化教学环境、改善教学条件；

7.完成专家评估案头材料。

（三）专家审核阶段（2017年7月）

1.成立迎评工作组，做好专家组进校审核评估准备工作；

2.协助召开专家组预备会议，组织召开评建见面会和专家意见反馈会；

3.配合专家组工作，为专家深度访谈、现场考察、文卷审阅等提供保障；

4.汇总整理专家意见和建议，上报教育部评估中心。

（四）整改提高阶段（2017年8月以后）

1.根据专家组反馈意见和审核评估报告，制定整改方案并上报教育部；

2.根据整改计划，开展整改工作，并组织检查验收。

四、工作要求

（一）各单位应充分认识本科教学工作审核评估对学校事业发展的重要意义，树立全局意识、责任意识，以“平常心、正常态”开展自评自建，以“学习心、开放态”接受专家评估。各单位主要负责人为本单位评建工作第一责任人。

（二）相关职能部门应通力协作、明确任务、落实责任、专人负责（各单位需指定1名联络员，并将其联系方式报评建办公室），以高度的责任感和使命感，完成各自负责项目的基本状态数据填报、自评报告撰写、支撑材料整理和教学条件改善等工作，确保评建任务顺利完成。

（三）各学院应成立工作专班，根据评建工作要求，分解细化评建任务，在稳定教学秩序、提高教学效果的基础上，做好自查摸底，做实教学基本状态数据填报、教学档案和相关支撑材料整理、教学条件改善等工作。

附件：1.长江大学本科教学工作审核评估评建工作组织机构

2.长江大学本科教学工作审核评估自评任务分解表

3.长江大学本科教学基本状态数据填报任务分解表

4.长江大学本科教学工作审核评估评建工作进度安排表

长江大学学校办公室                    　2016年5月4日印发

附件1

长江大学本科教学工作

审核评估评建工作组织机构

一、评建工作领导小组

学校成立评建工作领导小组，主要负责确定思路，明确目标，全面统筹、规划和指导评建工作。其人员组成如下：

组      长  朱业宏  谢红星

常务副组长   郑  军

副  组  长  蒋光忠  张玉清  李家宝  郭海敏 周从标

张大平  周思柱  刘荣华

成      员（按姓氏笔划排列）

王一举  王文凯  方先尧  田经兵  白宗新  朱继平  刘  逸  刘小燕  刘乐承  刘远军  许晓宏  孙  涛  孙启军  李玉泉  李师东  杨立安  杨显贵  肖依虎  张光明  陈  忠  金  鑫  金焱明  周  杰  赵  林  钟仕安  徐  波  谌  姿  蒋四华  舒  干  曾庆军  蔡哲斌  熊新山   颜昌华

二、评建工作办公室

领导小组下设办公室，办公室设在教务处。其主要负责是分解和布置评建任务，督促相关单位落实评建任务，指导评建工作组的工作，协调解决评建工作中出现的问题和困难，定期向评建工作领导小组汇报工作进展。负责与教育部评估中心和省教育厅教育评估院沟通联络。其人员组成如下：

主    任  陈  忠  杨显贵  吴劲松

成    员  刘乐承  郑  健

工作人员  袁世雄  汪  萍  程爱军  鞠家玉  范  梅

张定国  苏晓云  周  琼  肖君丽

三、学校评建工作组

评建工作办公室下设自评报告组、数据信息组、档案材料组、条件改善组、宣传报道组、专项项目组等六个工作组。

（一）自评报告组

组长  刘远军  周胜美

成员  张相乐  潘友刚  郑  健  汪  萍

工作职责：负责起草自评报告，负责自评报告支撑材料的收集、整理与归档。

（二）数据信息组

组长  刘乐承  黄群俊  胡建峰

成员  郑  健  肖君丽  罗  琼  杨  琴  蒿若超

王甜甜  袁清洪  薛振伟  竺正海  高秀娥

黄  建  张  凡  张晨露  莫永东  郝  栋

鲁  平  高丽萍

工作职责：负责教育部本科教学基本状态数据库数据采集、整理、审定和填报工作。

（三）档案材料组

组长  田经兵  关  辉

成员  郑  健  苏晓云  罗  琼  黄家兵  周  琼

肖君丽

工作职责：检查规范教学档案，准备专家评估案头材料。

（四）条件改善组

组长  胡建峰  柳彦彬  邓兴云  杨  彬

成员  程爱军  蒿若超  王甜甜  朱  健  陈  汉

刘  静

工作职责：负责实验教学基本条件改善，开展教学楼、实验室、实习基地、运动场等教学场所和校园环境的改善维修。

（五）宣传报道组

组长  徐  波  刘远军

成员  胡红霞  苏晓云  肖君丽  商麟鑫

工作职责：制作和维护长江大学审核评估专题网站，对迎评促建工作进行宣传报道，编印审核评估学习资料，安排和带领学习审核评估内涵。

（六）专项项目组

根据审核评估项目和要素，成立7个专项项目组，分别由参与单位提供数据、自评报告相关内容和支撑材料，牵头单位负责分项自评报告撰写和相应支撑材料收集、整理。

1．定位与目标组

组长：杨显贵  白宗新

牵头单位：学校办公室

参与单位：发展规划处、教务处

2．师资队伍组

组长：蒋四华

牵头单位：人事处

参与单位：教务处、计划财务处

3．教学资源组

组长：刘乐承

牵头单位：教务处

参与单位：计划财务处、实验室与国有资产管理处、互联网与信息中心、学生工作处、后勤服务集团、科学技术发展研究院、图书馆、国际教育学院

4．培养过程组

组长：刘  逸

牵头单位：教务处

参与单位：实验室与国有资产管理处、互联网与信息中心、学生工作处、团委、国际教育学院、图书馆

5．学生发展组

组长：金  鑫

牵头单位：学生工作处

参与单位：团委、国际教育学院、教务处

6．质量保障组

组长：刘乐承

牵头单位：教务处

参与单位：计划财务处、实验室与国有资产管理处、互联网与信息中心、学生工作处、后勤服务集团、团委、国际教育学院

7．特色项目组

组长：白宗新

牵头单位：发展规划处

参与单位：学校办公室、教务处

四、学院评建工作组

学院评建工作组由各学院院长、书记任组长，分管本科教学工作副院长任副组长，成员包括分管学生工作副书记、分管科研工作副院长、办公室主任、系主任、实验教学中心主任、教学委员、专业负责人、教学秘书和辅导员。

工作职责：负责落实学校评建办公室安排的各项工作，制定学院评建工作方案，开展本科教学工作自评自建。改善实验室、实习基地等教学条件；整理规范教学基本档案；收集相关教学状态数据和支撑材料；开展专业自查自评，撰写自评报告，将学院人才培养工作中的问题找准，亮点找足；创新方法，开展教风学风建设，提升课堂教学效果。负责学院整改方案制定、整改落实和整改报告撰写。

附件2

长江大学本科教学工作审核评估自评任务分解表

| 审核项目（7项） | 审核要素 （24个） | 审核要点 （64个） | 引导性问题 （112个） | 牵头 单位 | 负责 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、定位与目标 | （一）办学定位 | 1. 学校办学方向、办学定位及确定依据 | 1.学校的办学定位、办学理念、发展目标是什么？依据为何？ 2.学校教师、学生及校友对学校办学定位、办学理念、发展目标的认可度如何？ 3.学校在办学定位、办学理念、发展目标的确定及其落实方面存在什么问题？ | 学校 办公室 | 学校办公室 |
|  |  | 2. 办学定位在学校发展规划中的体现 |  |  | 发展规划处 |
|  | （二）培养目标 | 3. 学校人才培养总目标及确定依据 | 4.学校人才培养总目标是什么？是如何形成的？与学校办学定位契合度如何？ 5.学校各专业人才培养目标是如何确定的？与学校人才培养总目标的关系如何？ 6.学校师生对人才培养目标的理解和认可度如何？ 7.学校在确定人才培养目标方面存在什么问题，如何改进？ |  | 发展规划处 |
|  |  | 4. 专业培养目标、标准及确定依据 |  |  | 教务处 |
|  | （三）人才培养中心地位 | 5. 落实学校人才培养中心地位的政策与措施 | 8.学校在制度和措施等方面是如何保证教学工作中心地位的？ 9.学校各职能部门是如何服务教学的？ 10.学校在保证教学中心地位方面还存在什么问题，如何改进？ 11.学校领导是如何重视教学的？ |  | 学校办公室 |
|  |  | 6. 人才培养中心地位的体现与效果 |  |  |  |
|  |  | 7. 学校领导对本科教学的重视情况 |  |  |  |
| 二、师资队伍 | （四）数量与结构 | 8. 教师队伍的数量与 结构 | 12.学校的师生比如何？学校专任教师的数量及结构如何（职称结构、年龄结构、学缘结构、学历结构等）？能否满足教学要求？发展态势如何？ 13.学校各专业主讲教师队伍的数量及结构如何（职称结构、年龄结构、学缘结构、学历结构等）？能否满足教学要求？发展态势如何？ 14.学校实验技术人员与教学辅助人员的数量与结构如何？能否满足教学要求？ 15.聘请境外教师承担本科生教学情况？效果如何？ 16.学校师资队伍在上述方面存在什么问题？如何改进？ | 人事处 | 人事处 |
|  |  | 9. 教师队伍建设规划及发展态势 |  |  | 人事处 国际交流与合作处 |
|  | （五）教育教学水平 | 10. 专任教师的专业水平与教学能力 | 17.学校鼓励教师教书育人及加强师德师风建设方面采取了哪些措施？效果如何？ 18.学校主讲教师的专业水平与执教能力如何？ 19.学校实验、实践（实训）教学人员与教学辅助人员的业务水平如何？ 20.学校是否建立了对教师教育教学水平的评价机制？效果如何？ 21.学校教师在教学水平方面存在什么问题？如何改进？ |  | 人事处 教务处 |
|  |  | 11. 学校师德师风建设措施与效果 |  |  |  |
|  | （六）教师教学投入 | 12. 教授、副教授为本科生上课情况 | 22.教师自觉履行教书育人职责及将主要精力投入本科教学工作情况？ 23.学校主讲本科课程的教授、副教授分别占教授、副教授总数的比例？教授、副教授主讲本科课程占总课程的比例？ 24.教师能否将自己的科研资源向本科生开放并将最新研究成果及学科前沿知识融入教学内容之中？ 25.教师参加教学研究、教学改革的情况如何？实际效果如何？教师参加校级及以上级别的教改立项课题的人数及比例如何？ 26.教师在专业建设（课程建设、教材建设、实验室建设等）方面发挥作用的情况如何？ 27.教师在投入教学方面存在什么问题？如何改进？ |  | 教务处 |
|  |  | 13. 教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况 |  |  |  |
|  | （七）教师发展与服务 | 14. 提升教师教学能力和专业水平的政策措施 | 28.学校教师队伍建设及发展规划落实情况如何？各二级教学单位是否有具体措施？效果如何？ 29.学校负责教师职称专业发展的专门机构工作开展情况如何？效果如何？学校每年用于教师学习、培训的人均经费是多少？ 30.学校在服务教师职业生涯发展方面，特别是在关心青年教师成长，提升其业务水平和教学能力方面采取了哪些措施？效果如何？ 31.学校在鼓励教师在职进修、提升学历及国内外学术交流等方面的政策措施情况？效果如何？ 32. 学校是如何在教师岗位聘用、考核评价及薪酬分配方面向教学倾斜的？ 33. 学校在关心与促进教师发展方面存在什么问题？如何改进？ | 人事处 | 人事处 各学院 |
|  |  | 15. 服务教师职业生涯发展的政策措施 |  |  | 人事处 教务处 |
| 三、教学资源 | （八）教学经费 | 16. 教学经费投入及保障机制 | 34.学校投入本科教学的经费是多少？生均本科教学日常运行支出是多少？教学日常运行支出占经常性预算内事业费与学费收入总和的比例是多少？ 35.学校教学经费能否满足教学资源建设和日常教学运行的需要？是否建立了保障教学经费投入的长效机制？ 36.学校教学经费是如何分配的？是否有专门经费支持教学改革与大学生创新创业教育？是否有实践教学专项经费？是否有新增生均拨款优先投入实践教学？ 37.学校教学经费使用是否合理？是否进行年度经费使用效益分析？结果如何？ 38.学校在教学经费投入和经费使用效益上存在什么问题？如何改进？ | 计财处 | 计财处 教务处 |
|  |  | 17. 学校教学经费年度变化情况 |  |  |  |
|  |  | 18. 教学经费分配方式、比例及使用效益 |  |  |  |
|  | （九）教学设施 | 19. 教学设施满足教学需要情况 | 39.高校的办学条件指标能否达到教育部教发[2004]2号文件《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》中的合格要求？ 40.学校的各类教学设施（实验室、课堂教学设施、辅助教学设施、图书馆的公共教学设施）能否满足教学需要及学生自主学习的要求？ 41.学校的教学、科研设施的开放程度如何？利用率如何？ 42.学校教学设施的建设与使用中存在什么问题？如何改进？ 43.校园网硬件及网络教学平台及资源建设能否满足教师教学、学生学习和教学管理的要求？存在什么问题？如何改进？ | 实验室与国有资产管理处 | 实验室与国有资产管理处 教务处 |
|  |  | 20. 教学、科研设施的开放程度及利用情况 |  |  |  |
|  |  | 21. 教学信息化条件及资源建设 |  |  | 互联网与信息中心 |
|  | （十）专业设置与培养方案 | 22.专业建设规划与执行 | 44.学校专业建设规划的执行情况如何？是否有专业结构调整机制？ 45.学校专业建设的成效如何？是否建设了若干能够彰显办学优势与特色、具备一定影响力的品牌专业？ 46.新办专业的建设情况如何？其人才培养质量能否得到保证？ 47.学校在制定各专业培养方案时，是如何在人才培养目标、培养规格、课程设置等方面体现学校办学指导思想和实际需要的？ 48.学校在专业设置与调整方面、培养方案及其制定（修订）、执行等方面存在什么问题？如何改进？ | 教务处 | 教务处 |
|  |  | 23.专业设置与结构调整，优势专业与新专业建设 |  |  |  |
|  |  | 24.培养方案的制定、执行与调整 |  |  |  |
|  | （十一）课程资源 | 25.课程建设规划与执行 | 49.学校课程建设规划执行情况如何？课程建设取得了哪些成绩？ 50.学校课程总量多少？课程结构如何？双语课程、实践课程比例，是否符合培养目标要求？ 51.学校的教材建设规划执行情况如何？如何保障所选用教材的先进性与实用性？使用优秀教材和境外原版教材的比例？ 52.学校在课程与教材建设等方面存在什么问题？如何改进？ |  |  |
|  |  | 26.课程的数量、结构及优质课程资源建设 |  |  |  |
|  |  | 27.教材建设与选用 |  |  |  |
|  | （十二）社会资源 | 28.合作办学、合作育人的措施与效果 | 53.学校在合作办学、合作育人、合作就业、合作发展上采取了哪些措施？效果如何？ 54.学校与社会共建教学资源方面取得了什么成效？ 55.近三年接受社会捐赠的情况怎样？其中校友捐赠有多少？ |  | 教务处 招生与就业指导处 国际教育学院 |
|  |  | 29.共建教学资源情况 |  |  | 教务处 |
|  |  | 30.社会捐赠情况 |  |  | 校友工作办公室 |
| 四、培养过程 | （十三）教学改革 | 31.教学改革的总体思路及政策措施 | 56.学校教学改革的总体思路是什么？是否有切实可行的教学改革规划和具体实施方案？ 57.学校有哪些激励和促进广大师生积极参与教学改革研究与实践的政策与措施？ 58.学校在人才培养模式、教学内容与课程体系、教学方法与手段、教学管理等方面改革取得的成效？ 59.学校在教学改革方面存在什么问题？ 如何改进？ | 教务处 | 教务处 |
|  |  | 32.人才培养模式改革，人才培养体制、机制改革 |  |  | 教务处 |
|  |  | 33.教学及管理信息化 |  |  | 教务处 |
|  | （十四）课堂教学 | 34.教学大纲的制订与执行 | 60.课程教学大纲的制订、执行与调整情况如何？ 61.是否有课程教学内容更新的相关制度与要求？教学内容如何体现人才培养目标？ 62.学校对教学方法、教学手段改革采取了哪些措施？有哪些先进的做法？效果如何？ 63.学校是如何加强网络教学资源建设的？建设成效如何？利用率与使用效果如何？ 64.学校在考试方法上进行了哪些改革？在加强考风考纪方面制订了哪些措施？取得了哪些成效？ | 教务处 | 教务处 |
|  |  | 35.教学内容对人才培养目标的体现，科研转化教学 |  |  | 发展规划处 |
|  |  | 36.教师教学方法，学生学习方式 |  |  | 教务处 |
|  |  | 37.考试考核的方式方法及管理 |  |  | 教务处 学生工作处 |
|  | （十五）实践教学 | 38.实践教学体系建设 | 65.学校实践教学体系的建设思路是什么？是如何推进实践教学改革的，效果如何？ 66.学校实习、实训基地建设情况能否达到教学要求？ 67.学校设计性、综合性实验开设与实验室开放及使用情况如何？ 68.学校科研实验室向本科生开放情况如何？ 69.学校是如何保障实习、实践环节的教学效果的？ 70.学校是如何保障毕业论文 (设计)质量的？ 71.学校在实践教学方面存在什么问题？如何改进？ | 教务处 | 教务处 |
|  |  | 39.实验教学与实验室开放情况 |  |  | 教务处 实验室与国有资产管理处 |
|  |  | 40.实习实训、社会实践、毕业设计（论文）的落实及效果 |  |  | 教务处 团委 |
|  | （十六）第二课堂 | 41.第二课堂育人体系建设与保障措施 | 72.学校是否将第二课堂建设纳入人才培养体系建设？有哪些政策措施保障第二课堂建设？ 73.学校的第二课堂的主要形式有哪些？第二课堂与第一课堂是如何紧密结合的？建设效果如何？ 74. 学校在第二课堂建设方面存在什么问题？如何改进？ | 团委 | 团委 |
|  |  | 42.社团建设与校园文化、科技活动及育人效果 |  |  | 团委 |
|  |  | 43.学生国内外交流学习情况 | 75. 学校是否制定了关于学生校（海）外学习经历的政策和措施？成效如何？ | 国际交流与合作处 | 教务处 |
| 五、学生发展 | （十七）招生及生源情况 | 44.学校总体生源状况 | 76.学校总体及各专业生源数量及结构特征如何（如学生性别、民族、区域、家庭经济/社会背景、学生教育背景等）？ 77.学校在现有条件下采取了哪些措施提高生源质量？效果如何？ 78.学校为学生在学期间提供重新选择专业的政策如何？ 79.学校的生源数量与质量方面存在什么问题？如何改进？ | 招生与就业指导处 | 招生与就业指导处 教务处 |
|  |  | 45.各专业生源数量及特征 |  |  |  |
|  | （十八）学生指导与服务 | 46.学生指导与服务的内容及效果 | 80.学校在人才培养工作中如何体现以学生为本的理念？ 81.学校建立了什么样的学生指导与帮扶体系？效果如何？ 82.学校如何吸引和激励专任教师积极参与学生指导工作？参与面及参与程度如何？ 83.学校学生辅导员和本科生导师（如果设置）在日常工作中如何指导和帮助学生成长成才？效果如何？ 84.学校在学生指导与服务方面存在什么问题？如何改进？ | 学生工作处 | 学生工作处 |
|  |  | 47.学生指导与服务的组织与条件保障 |  |  |  |
|  |  | 48.学生对指导与服务的评价 |  |  |  |
|  | （十九）学风与学习效果 | 49.学风建设的措施与效果 | 85.学校总体学习风气如何？学校在加强学风建设方面采取了什么样的政策措施？执行情况如何？ 86.近三年学校公开处理的学生考试违纪、学术做假等违反学校规章制度的人/次数？ 87.学生的学业成绩、专业能力及综合素质如何？ 88.学校是否建立对学生学习效果的评价机制？ 89.学校在学风建设和增强学生学习效果方面存在什么问题？如何改进？ | 学生工作处 | 学生工作处 |
|  |  | 50.学生学业成绩及综合素质表现 |  |  | 学生工作处 团委 教务处 |
|  |  | 51.学生对自我学习与成长的满意度 |  |  | 学生工作处 |
|  | （二十）就业与发展 | 52.毕业生就业率与职业发展情况 | 90.学校毕业生就业情况（就业率、就业质量等）如何？ 91.学校采取了哪些措施提高就业率与就业质量？效果如何？ 92.学校是如何引导毕业生到国家最需要的地方与岗位工作的？ 93.毕业生在社会上，特别是专业领域的发展情况如何？有哪些优秀校友？ 94.用人单位对毕业生的满意度如何？ 95.学校在促进毕业生就业与发展方面存在什么问题？如何改进？ | 招生与就业指导处 | 招生与就业 指导处 |
|  |  | 53.用人单位对毕业生的评价 |  |  |  |
| 六、质量保障 | （二十一）教学质量保障体系 | 54.质量标准建设 | 96.学校是否重视教学质量标准建设？形成了怎样的质量标准体系？ 97.学校教学质量保障的模式是什么？结构怎样？ 98.学校教学质量保障体系是否做到了组织落实、制度落实和人员落实？ 99.学校教学管理队伍的数量、结构与素质是否满足质量保障要求？ | 教务处 | 教务处 |
|  |  | 55.学校质量保障模式及体系结构 |  |  |  |
|  |  | 56.质量保障体系的组织、制度建设 |  |  |  |
|  |  | 57.教学质量管理队伍建设 |  |  |  |
|  | （二十二）质量监控 | 58.自我评估及质量监控的内容与方式 | 100.学校是否采取有效方式对教学全过程进行实时监控？ 101.学校是否建立了完善的评教、评学等自我评估制度？效果如何？ 102.学校是否形成了全员参与质量监控的良好氛围？ 103.学校在质量监控方面存在什么问题？如何改进？ | 教务处 | 教务处 |
|  |  | 59.自我评估及质量监控的实施效果 |  |  |  |
|  | （二十三）质量信息及利用 | 60.校内教学基本状态数据库建设情况 | 104.学校是否建立了能够反映教学质量的信息跟踪、调查与反馈及统计分析制度？ 105.学校是否按教育部要求及时发布本科教学质量报告？质量报告是否全面、客观地反映本科教学质量现状及存在的主要问题？ 106.学校是否建立了校内教学状态数据库，运行情况如何？是否及时采集并上报本科教学状态数据？本科教学状态数据是否真实、可靠？ 107.学校是否按要求定期公布其他教学工作及人才培养质量信息？ 108.学校在人才培养质量信息统计、分析、反馈与公开方面存在什么问题？如何改进？ |  | 教务处 |
|  |  | 61.质量信息统计、分析、反馈机制 |  |  |  |
|  |  | 62.质量信息公开及年度质量报告 |  |  |  |
|  | （二十四）质量改进 | 63.质量改进的途径与方法 | 109.学校是否定期对教学质量存在的问题进行分析并制定改进的措施，效果如何？ 110.学校质量改进的程序与机制是什么？如何对改进效果适时进行评价？ 111.学校在质量改进中对已参加的外部教学评估（例如水平评估、专业认证等）中存在的问题和薄弱环节是否进行了全面整改？效果如何？ 112.学校的质量改进存在什么问题？如何改进？ | 教务处 | 教务处 |
|  |  | 64.质量改进的效果与评价 |  |  |  |
| 自选特色 项目 | 学校可自行选择有特色的补充项目 |  |  | 发展规划处 | 发展规划处 学校办公室 教务处 |

- 附件3

- 长江大学本科教学基本状态数据填报任务分解表（2015年）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 责任部门 | 协助部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.学校基本信息 | 表1-1 学校概况（时点） | 学校办公室 |  |
| 2 |  | 表1-2 学校地址（时点） |  |  |
| 3 |  | 表1-3 学校相关行政单位(时点) |  | 党委组织部 人事处 |
| 4 |  | 表1-4 学校教学科研单位(时点) |  |  |
| 5 |  | 表1-5 实验室和科研基地 (时点) | 实验室与国有资产管理处 |  |
| 6 |  | 表 1-6 办学指导思想(时点) | 发展规划处 |  |
| 7 |  | 表 1-7 校友会与社会合作(校友会部分) | 校友工作办公室 | 由校友工作办公室负责汇总录入 |
|  |  | 表 1-7 校友工作办公室与社会合作(签订合作协议机构部分) | 发展规划处 |  |
| 8 | 2.学校基本条件 | 表 2-1 占地与建筑面积(时点) | 实验室与国有资产管理处 | 体育学院、图书馆、后勤服务集团 |
| 9 |  | 表 2-2 教学行政用房面积(时点) |  |  |
| 10 |  | 表 2-3 教室(时点) |  |  |
| 11 |  | 表 2-4 运动场、学生活动中心(时点) | 团委 | 实验室与国有资产管理处、体育学院 |
| 12 |  | 表 2-5-1 图书馆(时点) | 图书馆 |  |
| 13 |  | 表 2-5-2 图书当年新增情况(自然年) |  |  |
| 14 |  | 表 2-6-1 本科实验、实习、实训场所(时点) | 实验室与国有资产管理处 |  |
| 15 |  | 表 2-6-2 校外实习、实训基地(时点) |  |  |
| 16 |  | 表 2-7 校园网(时点) | 互联网与信息中心 |  |
| 17 |  | 表 2-8 学生生活用房(时点) | 后勤服务集团 | 学生工作处 |
| 18 |  | 表 2-9 固定资产(时点） | 实验室与国有资产管理处 |  |
| 19 |  | 表 2-10-1 教学经费概况(自然年) | 计划财务处 |  |
| 20 |  | 表 2-10-2 教育经费收支情况 (自然年) |  |  |
| 21 |  | 表 2-11 素质教育基地、职业资质培训等情况(学年) | 团委 |  |
| 22 | 3.教师信息 | 表 3-1-1 专任教师基本信息* | 人事处 |  |
| 23 |  | 表 3-1-2 外聘教师基本信息* |  |  |
| 24 |  | 表 3-1-3 其他师资信息* |  |  |
| 25 |  | 表 3-2 校领导基本信息(时点) | 学校办公室 | 人事处 |
| 26 |  | 表 3-3 相关管理人员基本信息(时点) | 人事处 |  |
| 27 |  | 表 3-4-1 高层次人才(时点) |  |  |
| 28 |  | 表 3-4-2 高层次研究团队(时点) |  |  |
| 29 |  | 表 3-5-1 教师教学发展机构 (学年) |  |  |
| 30 |  | 表 3-5-2 教师培训进修、交流情况(学年) |  | 国际交流与合作处 |
| 31 |  | 表 3-6-1 教师所获荣誉概况(时点) |  | 教务处 |
| 32 |  | 表 3-6-2 教师科研项目数(自然年) | 科学技术发展研究院 |  |
| 33 |  | 表 3-6-3 教师最近一届科研成果奖数(时点) |  |  |
| 34 |  | 表 3-6-4 教师发表论文数 (自然年) |  |  |
| 35 |  | 表 3-6-5 教师出版著作（自然年） |  |  |
| 36 |  | 表 3-6-6 教师获准专利数（自然年） |  |  |
| 37 | 4.学科专业 | 表 4-1-1 学科建设(时点) | 研究生院 |  |
| 38 |  | 表 4-1-2 博士后流动站(时点) |  |  |
| 39 |  | 表 4-1-3 博士点、硕士点 (时点) |  |  |
| 40 |  | 表 4-1-4 重点学科(时点) |  |  |
| 41 |  | 表 4-2-1 专业基本情况(时点) | 教务处 |  |
| 42 |  | 表 4-2-2 大类培养基本情况表(时点) |  |  |
| 43 |  | 表 4-2-3 优势专业情况(时点) |  |  |
| 44 | 5.人才培养 | 表 5-1-1 开课情况（学年） | 教务处 |  |
| 45 |  | 表 5-1-2 专业教学实施情况表（学年） |  |  |
| 46 |  | 表 5-1-3 课堂教学质量评估统计表（学年） |  |  |
| 47 |  | 表 5-2 课程建设情况 （时点） |  |  |
| 48 |  | 表 5-3-1 人才培养模式创新实验项目（学年） |  |  |
| 49 |  | 表 5-3-2 实验教学示范中心（时点） | 实验室与国有资产管理处 |  |
| 50 |  | 表 5-3-3 分专业（大类）实验情况（学年） | 教务处 |  |
| 51 |  | 表 5-3-4 分专业毕业综合训练情况（学年） |  |  |
| 52 |  | 表 5-4 课外活动、讲座（学年） | 团委 |  |
| 53 | 6.学生信息 | 表 6-1-1 学生数量基本情况（时点） | 学生工作处 | 教务处、研究生院、国际交流与合作处、继续教育学院 |
| 54 |  | 表 6-1-2 普通本科分专业（大类）学生数（时点） | 教务处 |  |
| 55 |  | 表 6-1-3 近一届本科生招生类别情况（时点） | 招生与就业指导处 |  |
| 56 |  | 表6-1-4 国外及港澳台学生情况（时点） | 国际交流与合作处 |  |

附件4

长江大学本科教学工作审核评估评建工作进度安排表

| 工作阶段 | 时间 | 工作任务 |  | 负责单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、学习培训 | 2016年4月 | 1. 开展审核评估学习调研、方案设计等筹备工作 |  | 教务处 |  |  |
|  |  | 2. 制定评建工作方案 |  |  |  |  |
|  |  | 3. 召开评建工作启动会，部署评建工作，进行任务分解 |  | 评建办 |  |  |
|  |  | 4. 成立学校评建工作组织机构 |  |  |  |  |
|  |  | 5. 制作并开通长江大学迎评专题网站 |  | 评建办 宣传报道组 |  |  |
|  | 2016年5月 | 1. 各单位成立评建工作领导小组，并报评建办备案 |  | 各专项项目组 各学院 |  |  |
|  |  | 2. 编印并发放学习资料，学习审核评估内涵 |  | 评建办 宣传报道组 各学院 |  |  |
|  |  | 3. 进行数据采集培训，启动教学基本状态数据填报 |  | 评建办 数据信息组 |  |  |
| 二、自评自建 | 2016年6月 | 1. 各责任部门及协助部门提交负责填报的数据表格 |  | 数据信息组 |  |  |
|  |  | 2. 开展第一轮教学基本状态数据汇总分析 |  | 评建办 |  |  |
|  |  | 3. 制定实验设施设备购置计划、师资队伍建设方案、学生住宿及校园环境等主要教学和生活条件改进方案 |  | 条件改善组 评建办 各学院 |  |  |
|  |  | 4. 制定专业评估方案 |  | 教务处 |  |  |
|  |  | 5. 向评建工作领导小组汇报学校基本状态数据及主要教学和生活条件改进方案（第一轮汇报） |  | 评建办 条件改善组 |  |  |
| 二、自评自建 | 2016年7月 | 1. 部署并启动自评报告撰写工作 |  | 自评报告组 |  |  |
|  |  | 2. 根据112个引导性问题回答，召开自评工作讨论会，并进行自评自建 |  | 评建办 教务处 |  |  |
|  |  | 3. 汇总并通报112个引导性问题 |  |  |  |  |
|  | 2016年暑假 | 1. 完成第一轮教学环境维修和整治 |  | 条件改善组 评建办 |  |  |
|  |  | 2. 完成对现有教学设施设备的报废清理与维护，制定教学设施设备的购置计划。 |  |  |  |  |
|  |  | 3. 各单位根据自查情况开展自纠自建 |  |  |  |  |
|  | 2016年9月 | 1. 开展第二轮教学基本状态数据填报 |  | 数据信息组 |  |  |
|  |  | 2. 汇总分析第二轮教学基本状态数据，向评建工作领导小组汇报学校基本状态数据及改进方案（第二轮汇报） |  | 评建办 数据信息组 条件改善组 |  |  |
|  | 2016年10月 | 1. 开展专业评估 |  | 教务处 |  |  |
|  |  | 2. 校领导第一次到主要责任部门和学院听取自评自建工作汇报，提出整改意见，指导评建工作 |  | 评建办 校办 |  |  |
|  |  | 3. 各项目组提交分项自评报告 |  | 自评报告组 |  |  |
| 二、自评自建 | 2016年11月 | 1. 组织办学定位、目标与特色研讨 |  | 专项项目组 |  |  |
|  |  | 2. 起草学校自评报告初稿 |  | 自评报告组 |  |  |
|  | 2016年12月 | 1. 形成支撑材料目录初稿 |  | 自评报告组 档案材料组 |  |  |
|  |  | 2. 组织校内外专家进行自评 |  | 评建办 |  |  |
|  | 2017年1-2月 | 1. 完成第二轮教学环境维修和整治 |  | 条件改善组 评建办 |  |  |
|  |  | 2. 完成教学设施设备购置和维护 |  |  |  |  |
|  |  | 3. 各单位根据自查情况开展自纠自建 |  |  |  |  |
| 二、自评自建 | 2017年3月 | 1. 完成教学基本状态数据更新，提交评建工作领导小组审核 |  | 数据信息组 评建办 |  |  |
|  |  | 2. 填报教育部教学基本状态数据库 |  | 数据信息组 评建办 |  |  |
|  |  | 3. 汇编、修订112个引导性问题手册 |  | 评建办 |  |  |
|  |  | 4. 形成自评报告讨论稿（第二稿），并在全校范围内进行研讨和征求改进意见 |  | 自评报告组 |  |  |
|  |  | 5. 开展教学环境和教学设施检查 |  | 条件改善组 |  |  |
|  | 2017年4月 | 1. 进一步完善自评报告（第三稿），扩大范围进行征求意见，同时提交评建工作领导小组进行第一次审核 |  | 自评报告组 |  |  |
|  |  | 2. 各牵头单位完成所负责的支撑材料的收集与整理工作 |  | 档案材料组 |  |  |
|  |  | 3. 完成专家评估案头材料初稿 |  | 档案材料组 |  |  |
|  |  | 4. 组织校内专家对各学院考试资料、毕业论文（设计）资料、教师教学工作手册、教案（讲稿）、课件（PPT）、实验室使用记录及学生实验报告等进行检查 |  | 教务处 各学院 |  |  |
|  |  | 5. 请校外专家进校预评估 |  | 评建办 |  |  |
|  | 2017年5月 | 1. 收集反馈意见，修改自评报告，提交评建工作领导小组第二次审核，形成定稿（第四稿） |  | 自评报告组 |  |  |
|  |  | 2. 向教育部教学评估中心提交自评报告 |  | 评建办 |  |  |
|  |  | 3. 修改完善支撑材料和专家评估案头材料 |  | 自评报告组 档案材料组 |  |  |
|  |  | 4. 根据教育部教学评估中心反馈意见修改自评报告（第五稿），向教育部教学评估中心提交自评报告终稿并对外公布 |  | 评建办 |  |  |
|  |  | 5. 校领导第二次到主要责任部门和学院查阅相关材料，实地考察，听取自评自建工作汇报，提出整改意见，指导评建工作 |  |  |  |  |
|  |  | 6. 完善、汇编教学档案、教学基本状态数据分析报告、自评报告、支撑材料、专家案头材料5个基本材料 |  |  |  |  |
| 二、自评自建 | 2017年6月 | 1. 查漏补缺，完善评建工作 | 各工作组 各学院 |  |  |  |
|  |  | 2. 启用“全国高校本科教学工作评估管理信息系统”，按要求填报专家工作所需材料 | 评建办 |  |  |  |
|  |  | 3. 开展期中教风学风建设月活动，以良好的精神面貌和教学秩序迎接评估 | 教务处 学工处 各学院 |  |  |  |
|  |  | 4. 成立迎评工作组，制定专家组进校审核评估接待方案，做好专家组进校考察评估接待的准备工作 | 评建办 |  |  |  |
| 三、专家审核 | 2017年7月上旬 | 1. 部署迎接专家进校评估工作 | 评建办 |  |  |  |
|  |  | 2. 根据专家组工作需要，组织专家见面会等工作 |  |  |  |  |
|  |  | 3. 协助完成专家评估考察 |  |  |  |  |
|  |  | 4. 组织专家意见反馈会 |  |  |  |  |
|  |  | 5. 完成反馈和评价材料，并上报教育部评估中心和省教育厅教育评估院 |  |  |  |  |
|  |  | 6. 制定整改方案，并上报教育部评估中心和省教育厅教育评估院 |  |  |  |  |
| 四、整改提高 | 专家审核评估阶段完成以后 | 整改落实，内涵建设，提高质量 | 各单位 |  |  |  |